## 記入例
【１回目及び２回目以降の記入例】 | [6 empty] | 1 | 【完了時の記入例】※１回目の請求で完了の場合も含む | [6 empty] | 1
出 来 高 調 書 | [7 empty] | 出 来 高 調 書
工事番号 | １２３４５ |  |  |  |  | 出 来 高 | 査 定 | 工事番号 | １２３４５ |  |  |  |  | 出 来 高 | 査 定
工事名 | ○○工場床補修 ←工事略称を記入 |  |  |  | 出来高累計額 | 261805.5556 | ←① | 工事名 | ○○工場床補修 ←工事略称を記入 |  |  |  | 出来高累計額 | 650000 | ←①
工 期 | 2014.6.15～2014.7.25 |  |  |  | 上記の９０％ | 235625 | ←② | 工 期 | 2014.6.15～2014.7.25 |  |  |  | 上記の９０％ | ― | ←②
注文番号 | 1 |  |  |  | 既受領額 | 0 | ←③ | 注文番号 | 1 |  |  |  | 既受領額 | 230000 | ←③
契約金額 | 650000 |  |  |  | 今回請求額 | 230000 | ←④ | 契約金額 | 650000 |  |  |  | 今回請求額 | 420000 | ←④
業者名 | ㈱△△建設 |  |  |  | 残額 | 420000 | ←⑤ | 業者名 | ㈱△△建設 |  |  |  | 残額 | 0 | ←⑤
名 称 ・ 仕 様 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | ６月 ← 該当月を記入 |  | 名 称 ・ 仕 様 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | ７月 ← 該当月を記入
[6 empty] | 出来高累計 | [7 empty] | 出来高累計
【ＯＡフロアー補修工事】 | [7 empty] | 【ＯＡフロアー補修工事】
パネル |  | 100 | 枚 | 2000 | 200000 | 50% |  | パネル |  | 100 | 枚 | 2000 | 200000 | 100%
[6 empty] | 100000 | [7 empty] | 200000
支持脚 |  | 400 | 個 | 500 | 200000 | 50% |  | 支持脚 |  | 400 | 個 | 500 | 200000 | 100%
[6 empty] | 100000 | [7 empty] | 200000
施工費 |  | 4 | 人工 | 25000 | 100000 | 50% |  | 施工費 |  | 4 | 人工 | 25000 | 100000 | 100%
[6 empty] | 50000 | [7 empty] | 100000
カーペットタイル |  | 40 | ㎡ | 3000 | 120000 | 0% |  | カーペットタイル |  | 40 | ㎡ | 3000 | 120000 | 100%
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 120000
材料運搬諸経費 |  | 1 | 式 |  | 100000 | 40% |  | 材料運搬諸経費 |  | 1 | 式 |  | 100000 | 100%
[6 empty] | 40000 | [7 empty] | 100000
小 計 |  |  |  |  | 720000 | 40.28% |  | 小 計 |  |  |  |  | 720000 | 100%
[6 empty] | 290000 | [7 empty] | 720000
値 引 き |  | 1 | 式 |  | -70000 | 40.28% |  | 値 引 き |  | 1 | 式 |  | -70000 | 100%
[6 empty] | -28194.4444 | [7 empty] | -70000
合 計 |  |  |  |  | 650000 |  |  | 合 計 |  |  |  |  | 650000
[6 empty] | 261805.5556 | [7 empty] | 650000
㈱島村工業 | [7 empty] | ㈱島村工業
[7 empty] | ※太線内は業者記入の事 | [7 empty] | ※太線内は業者記入の事
出来高欄① | 出来高累計額を全て合計した金額（値引額も含む）で最下段の合計金額を記入 | [6 empty] | 出来高欄① | 出来高累計額を全て合計した金額（値引額も含む）で最下段の合計金額を記入
出来高欄② | 上記①の90％の金額を記入 | [6 empty] | 出来高欄② | 完了時の請求なので、90％にする必要はなし（横線を記入）
出来高欄③ | 先月分までの合計受領額を記入（１回目の請求の場合は「0」となる） | [6 empty] | 出来高欄③ | 先月分までの合計受領額を記入（１回目の請求の場合は「0」となる）
出来高欄④ | ②から③を差し引いた金額を記入 ※この金額を請求書に記入 | [6 empty] | 出来高欄④ | 契約金額から③を差し引いた金額を記入 ※この金額を請求書に記入
| （支払い時は消費税分もお支払いしますので、できれば万以上の端数のない金額でお願いします） | [6 empty] | 出来高欄⑤ | 今回で完了のため、残額は「0」
出来高欄⑤ | 契約金額から③と④を差し引いた金額を記入
担 当
所 長
副部長
部 長
捺印はいりません
←税抜金額を記入
この欄は見積書通り記入して下さい。 欄が足りない場合は、２号用紙へ記入して下さい。
※査定欄は記入しないで下さい
ここで値引きをして、合計金額を契約金額と合わせて下さい。
その月までの累計出来高を記入。 完了の場合は100％となります。
担 当
所 長
副部長
部 長
捺印はいりません
←税抜金額を記入
この欄は見積書通り記入して下さい。 欄が足りない場合は、２号用紙へ記入して下さい。
※査定欄は記入しないで下さい
ここで値引きをして、合計金額を契約金額と合わせて下さい。
完了の場合は全て100％となります。
提出時の お願い
③出来高調書は、税抜金額での記入をお願いします。 ②出来高調書の添付は、注文書を発行している工事のみで結構です。 未添付の場合、支払できません。 ①月々の請求書に必ず添付して提出して下さい。

## 原本
1
出 来 高 調 書
工事番号 | [5 empty] | 出 来 高 | 査 定
工事名 |  |  |  |  | 出来高累計額
工 期 |  |  |  |  | 上記の９０％
注文番号 |  |  |  |  | 既受領額
契約金額 |  |  |  |  | 今回請求額
業者名 |  |  |  |  | 残額 | 0
名 称 ・ 仕 様 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 月
出来高累計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
㈱島村工業
※太線内は業者記入の事
2
工 事 名： | 0 |  |  | 業 者 名： | 0
名 称 ・ 仕 様 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
出来高累計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
㈱島村工業
※太線内は業者記入の事
3
工 事 名： | 0 |  |  | 業 者 名： | 0
名 称 ・ 仕 様 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
出来高累計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
㈱島村工業
※太線内は業者記入の事
担 当
所 長
部 長
担当役員